## Instrucciones
CONSULTORA MISAICO · v2026-10
Presupuesto vs. real por obra
Compara lo presupuestado con lo gastado en cada partida y controla valorizaciones y cobros de la obra.
CÓMO USARLA
Paso 1 | En Resumen, escribe los datos de la obra: nombre, cliente y monto del contrato (sin IGV).
Paso 2 | En Presupuesto, lista las partidas (código, por ejemplo P01) con su monto presupuestado. El gasto real se suma solo desde la hoja Gastos.
Paso 3 | En Gastos, registra cada compra o pago con su partida (elígela de la lista).
Paso 4 | En Valorizaciones, registra cada valorización presentada y lo cobrado.
Paso 5 | Revisa el Resumen: avance, margen proyectado, margen real a la fecha y caja de la obra.
LEYENDA
Celda blanca | Escribe aquí tus datos.
Celda gris | Se calcula sola con fórmulas. No la borres.
Fila en cursiva | Ejemplo para guiarte. Reemplázala o bórrala.
Plantilla gratuita de uso libre para tu negocio. Las cifras de ejemplo son ilustrativas. No reemplaza tu contabilidad oficial ni la asesoría para tu caso.
Más recursos gratis: consultoramisaico.com/recursos · WhatsApp: +51 932 233 426

## Resumen
Resumen de la obra
Obra | Obra de ejemplo
Cliente | Cliente de ejemplo
Monto del contrato (sin IGV) | 160000
Adelanto recibido | 32000
Presupuesto de costo
Margen proyectado |  | Contrato menos presupuesto de costo.
Margen proyectado %
Gasto real a la fecha
Avance de gasto vs. presupuesto
Valorizado acumulado
Avance valorizado vs. contrato |  | Si el gasto avanza más rápido que lo valorizado, revisa.
Margen real a la fecha |  | Valorizado menos gastado.
Cobrado (adelanto + valorizaciones)
Caja de la obra |  | Cobrado menos gastado. Si es negativo, la obra se está financiando con tu dinero.
Por cobrar

## Presupuesto
Presupuesto y gasto real por partida
Montos sin IGV.
Partida | Descripción | Presupuesto S/ | Gasto real S/ | Diferencia S/ | % ejecutado | Alerta
P01 | Obras preliminares | 4500
P02 | Movimiento de tierras | 9000
P03 | Concreto y acero | 38000
P04 | Albañilería | 15000
P05 | Instalaciones | 12000
P06 | Acabados | 18000
P07 | Mano de obra | 30000
P08 | Gastos generales | 8000
Total

## Gastos
Gastos de la obra
Una fila por compra o pago. Montos sin IGV.
Fecha | Partida | Descripción | Proveedor | Comprobante | Monto S/ | Notas
2026-09-03 | P03 | Cemento y fierro | Proveedor ejemplo | F001-45 | 12500 | Ejemplo
2026-09-10 | P07 | Quincena de personal | Planilla | - | 7800 | Ejemplo

## Valorizaciones
Valorizaciones y cobros
Montos sin IGV.
N.° | Fecha | Valorizado S/ | Amortización de adelanto S/ | Neto a cobrar S/ | Cobrado S/ | Fecha de cobro | Notas
1 | 2026-09-30 | 30000 | 6000 |  | 24000 | 2026-10-15 | Ejemplo